## Groupe
ETU | Prenom
ETU003256 | Fetraniaina
ETU003326 | Blessed

## Todo
- | Module | Pages | Taches | Type | Qui | Estimation | Temps passes | Reste a faire | Avancement
tier | no module | No Page | script de la base de donnee | Base de donnee | ETU003256 | 20 | 15 | 0 | 100
tier | no module | No Page | creation du repository | Tier | ETU003326 | 5 | 5 | 0 | 100
tier | no module | No Page | structure du backoffice et du frontoffice | Tier | ETU003326 | 10 | 10 | 0 | 100
tier | no module | No Page | dockerisation | Tier | ETU003326 | 5 | 5 | 0 | 100
tier | no module | No Page | initialisation données | Base de donnee | ETU003326 | 5 | 5 | 0 | 100
Backoffice | login | login.php | implementation de la logique de login | Metier | ETU003326 | 10 | 5 | 0 | 100
Backoffice | login | login.php | affichage et css | Affichage | ETU003326 | 10 | 10 | 0 | 100
Backoffice | articles | list.php | implementation des regles metiers de recuperation et envois des articles dans l affichacge | Metier | ETU003256 | 20 | 20 | 0 | 100
Backoffice | articles | edit.php, create.php | handle d'envois des form | Metier | ETU003256 | 30 | 35 | 0 | 100
Backoffice | articles | create.php | formulaire de creation d article | Affichage | ETU003326 | 15 | 15 | 0 | 100
Backoffice | articles | create.php | integration de tinyMCE sur le formulaire de creation d article | Metier | ETU003256 | 10 | 15 | 0 | 100
Backoffice | articles | list.php | refactorisation de l'appel des articles | Metier | ETU003256 | 10 | 10 | 0 | 100
Backoffice | articles | list.php | adaptation du mise en forme des articles pour lire exactement les contenus dans la base | Affichage | ETU003326 | 10 | 10 | 0 | 100
tier | no module | No Page | Fix de la base de donnee pour s'adapter a tinyMCE | Base de donnee | ETU003256 | 15 | 10 | 0 | 100
Backoffice | articles | edit.php | fromulaire de modification d'article | Affichage | ETU003326 | 20 | 20 | 0 | 100
Backoffice | articles | article-version | liste des precedents version d'un article au cas ou il y eu modification | Metier | ETU003256 | 20 | 20 | 0 | 100
Backoffice | articles | article-version | affichage des versions divers d un article | Affichage | ETU003326 | 10 | 15 | 0 | 100
Frontoffice | rewriting | index.php | Gestion du routage basique, redirection des URLs et dispatch des requêtes vers les bonnes pages | Metier | ETU003326 | 15 | 15 | 0 | 100
Frontoffice | articles | home.php | Récupération et affichage des articles depuis la base de données | Metier | ETU003326 | 15 | 15 | 0 | 100
Frontoffice | articles | home.php | Pagination simple des articles pour limiter le nombre d’articles affichés par page | Metier | ETU003326 | 10 | 10 | 0 | 100
Frontoffice | categorie | home.php | Filtrage des articles par catégorie | Metier | ETU003326 | 20 | 20 | 0 | 100
Frontoffice | articles | home.php | Recherche basique par mot-clé dans les titres et contenus des articles | Metier | ETU003326 | 10 | 10 | 0 | 100
Frontoffice | liste-article | articles-list.php | Affichage complet de la liste des articles avec titre, résumé et lien vers détail | Affichage | ETU003256 | 20 | 20 | 0 | 100
Frontoffice | liste-article | articles-list.php | Création du menu des catégories pour filtrer les articles | Affichage | ETU003256 | 10 | 10 | 0 | 100
Frontoffice | detail-article | article-detail.php | Affichage du détail complet d’un article (titre, contenu, auteur, date) | Metier | ETU003326 | 15 | 15 | 0 | 100
Frontoffice | detail-article | article-detail.php | Ajout de liens de navigation vers la liste et les catégories d’articles et admin | Affichage | ETU003256 | 20 | 20 | 0 | 100
Frontoffice | liste-article | home.php | Mise en place de l’en-tête (header) et navigation principale | Affichage | ETU003256 | 15 | 15 | 0 | 100
Frontoffice | liste-article | home.php | Ajout Footer simple | Affichage | ETU003256 | 20 | 15 | 0 | 100
Frontoffice | liste-article | header.php | Page d’accueil : structure et design de la page principale | Affichage | ETU003256 | 10 | 10 | 0 | 100
Frontoffice | liste-article | home.php | SEO basique : balises meta, titre, description pour le référencement | Metier | ETU003326 | 20 | 15 | 0 | 100
Frontoffice | liste-article | No Page | Tests front-end : vérification de l’affichage et du comportement | Integration | ETU003326 | 15 | 15 | 0 | 100
Frontoffice, Backoffice | articles | No Page | integration de frontoffice avec backoffice | Integration | ETU003326 | 15 | 15 | 0 | 100
Frontoffice, Backoffice | no module | No Page | correction de css pour conformite sur tout le projet | Affichage | ETU003256 | 30 | 30 | 0 | 100

## Details
Todo Id | Total | 27/03/2026 | 28/03/2026 | 29/03/2026 | 30/03/2026 | 31/03/2026
2 | 15 |  |  |  | 15
3 | 5 |  |  |  | 5
4 | 10 |  |  |  | 10
5 | 5 |  |  |  | 5
6 | 5 |  |  |  | 5
7 | 5 |  |  |  | 5
8 | 10 |  |  |  | 10
9 | 20 |  |  |  | 10 | 10
10 | 35 |  |  |  | 10 | 25
11 | 15 |  |  |  |  | 15
12 | 15 |  |  |  |  | 15
13 | 10 |  |  |  | 10
14 | 10 |  |  |  |  | 10
15 | 10 |  |  |  |  | 10
16 | 20 |  |  |  | 20
17 | 20 |  |  |  | 20
18 | 15 |  |  |  | 15
19 | 15 |  |  |  | 15
20 | 15 |  |  |  | 15
21 | 10 |  |  |  | 10
22 | 20 |  |  |  | 10 | 10
23 | 10 |  |  |  | 10
24 | 20 |  |  |  | 10 | 10
25 | 10 |  |  |  |  | 10
26 | 15 |  |  |  |  | 15
27 | 20 |  |  |  |  | 20
28 | 15 |  |  |  |  | 15
29 | 15 |  |  |  |  | 15
30 | 10 |  |  |  |  | 10
31 | 15 |  |  |  |  | 15
32 | 15 |  |  |  |  | 15
33 | 15 |  |  |  |  | 15
34 | 30 |  |  |  |  | 30

## Recapitulation
Qui | Estimation | Temps passer | Avancement
ETU003256 | 250 | 245 | 100
ETU003326 | 235 | 230 | 100
Total | 485 | 475

## Avancement
Estimation Total | Temps passer Total | Reste a faire Total | Avancement | Depassement
485 | 475 | 0 | 100% | -2.062%
| heures totale passe : | 7.9167